PROGRAMA DE COINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2016

INFORME NARRATIVO FINAL

Periodo de realización del proyecto: 05 de agosto al 30 de noviembre de 2016

Segundo periodo: 01 de octubre al 30 de noviembre de 2016

| INFORMACIÓN GENERAL |
| --- |
| 1.1. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | Arkemetría Social, A.C. |
| 1.2 NOMBRE DEL PROYECTO | Auditoria Ciudadana. Mecanismos para promover la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos delegacionales. Tercera parte. |
| 1.3 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos delegacionales en el Distrito Federal mediante ejercicios de auditoría ciudadana sobre los principales aspectos de la gestión pública delegacional. |
| 1.4 LISTA DE LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES ATENDIDAS O TEMÁTICAS TRATADAS | Deficiencia en las acciones de transparencia de las Delegaciones; falta de conocimiento por parte de los ciudadanos acerca del Derecho de Acceso a la Información Pública |
| 1.5 CONVENIO DE COLABORACIÓN | 2016/ |
| 1.6 MONTO TOTAL ASIGNADO | $100,000.00 |

| CAMPO DE INTERVENCIÓN: UBICACIÓN TERRITORIAL DEL PROYECTO |
| --- |
| 2.1 DEL DESARROLLO DEL PROYECTO |
| 2.1.1 DELEGACIÓN(ES): | Gustavo A. Madero, Coyoacán | 2.1.2 COLONIA(S), BARRIO(S), PUEBLO(S) O UNIDAD(ES) HABITACIONAL(ES): | Unidad Habitacional Pedregal del Maurel |
| 2.1.3 UNIDAD(ES) TERRITORIAL(ES): | No identificada | 2.1.4 ESPACIO (EJEMPLO: ESCUELAS, PLAZAS PÚBLICAS, CENTROS COMUNITARIOS, ETC.) | Comedor comunitario en la Colonia San Felipe de Jesús, Gustavo A. Madero |
| 2.2 DE LA PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN REAL ATENDIDA |
| 2.2.1 DELEGACIÓN(ES): | Gustavo a. Madero, Coyoacán, Benito Juárez, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Iztacalco, Tlalpan | 2.2.2 COLONIA(S), BARRIO(S), PUEBLO(S) O UNIDAD(ES) HABITACIONAL(ES): | No identificada |
| 2.2.3 UNIDAD(ES) TERRITORIAL(ES): | No identificada |  |  |

| PARTICIPANTES Y/O BENEFICIARIOS* |
| --- |
| 3.1 CUANTIFIQUE POR RANGOS DE EDAD Y POR SEXO LA POBLACIÓN DIRECTA ATENDIDA |
| SEXO / EDAD | Niñas/os 0-14 | Jóvenes 15-29 | Adultas/os 30-59 | Adultas/os Mayores 60 o más | TOTAL |
| MUJERES |  | 13 | 15 | 15 | 43 |
| HOMBRES |  | 4 | 6 | 12 | 22 |
| TOTAL |  | 16 | 20 | 26 | 65 |
| 3.2 TOTALES GENERALES |
| Población directa según Proyecto | 65 | Población directa real atendida | 65 | Población indirecta | 100 |

* La integración y resguardo del padrón de beneficiarios y/o asistentes del proyecto, conforme a lo establecido en el art. 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, así como la Ley de Protección de Datos Personales, quedan bajo la responsabilidad de la organización.

# 3.3 DESCRIBA EL PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL PERIODO (SEÑALANDO POR EJEMPLO: SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN, DE QUÉ TIPO,  CONDICIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA):

Se llevaron a cabo 3 pláticas informativas en diferentes espacios de la ciudad (comedor comunitario en la Delegación Gustavo A. Madero, Unidad Habitacional en Coyoacán y en la UACM campus Cuautepec, se realizaron dos talleres de capacitación en dos sedes., Centro Cultural Casa Talavera y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a estos eventos asistieron estudiantes universitarios, integrantes de Comités Ciudadanos, Contralores Ciudadanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en la temática.

# POBLACIÓN INDIRECTA (DESCRIBIR A QUIÉNES SE REFIEREN Y CÓMO SE DETERMINÓ LA CANTIDAD):

A través de la interacción que se ha tenido a lo largo de las etapas del proyecto, se ha conformado una Red de ciudadanos interesados en la temática y han sido portavoz de las actividades que se realizan, conocen la iniciativa “Vigila tu Delegación”

# OBJETIVOS Y METAS

| 4.1 AVANCE DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO. |
| --- |
| Nº | OBJETIVOS ESPECIFICOS | DESCRIBA BREVEMENTE POR QUÉ CONSIDERA USTED QUE SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS |
| 1 | Fortalecer capacidades en la ciudadanía para el acceso a la información y la auditoría ciudadana en los gobiernos locales mediante talleres de capacitación. | Se diseñó una plática informativa para promover el Derecho de Acceso a la Información Pública y se impartió a tres grupos de ciudadanos interesados en la temática y que no contaban con las herramientas necesarias para ejercerlo, se desarrolló en tres espacios diferentes (Comedor público de la Colonia San Felipe de Jesús, UACM campus Cuautepec, Unidad Habitacional Pedregal del Maurel) la plática estuvo diseñada para ejercer el derecho y/o de ser el caso interponer una denuncia por inconformidad o por faltas a las obligaciones de transparencia. También se diseñó un taller de capacitación impartido a dos grupos, nivel intermedio, en el cual se lograron activar ocho planes de vigilancia ciudadana referente a los temas sobre Construcciones Privadas y Programas sociales, con la finalidad de poner en práctica los mecanismos de denuncia e incidir en la esfera pública, con herramientas institucionales para poder desarrollarlos. |
| 2 | Desarrollar materiales didácticos y herramientas digitales para facilitar el acceso a la información pública y la vigilancia ciudadana de los asuntos públicos delegacionales. | Se diseñaron nueve infografías, las cuales, permitirán que las y los ciudadanos puedan conocer de manera sencilla, las alternativas que tienen para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública, cómo inconformarse ante una respuesta que no satisface su solicitud, conocer el portal de transparencia de la Delegación, como se programa el presupuesto y conocer sobre elementos generales sobre Gobierno Abierto. Además, se desarrollaron guías para evaluar el portal delegacional y cómo implementar un plan de vigilancia. Asimismo, se desarrollaron herramientas digitales que constan de 4 buscadores y un portafolio digital que albergan todos los materiales generados. |
| 3 | Generar espacios para intercambiar experiencias, resultados y propuestas con distintos actores sociales para dilucidar retos y oportunidades de la política de transparencia local. | Se llevó a cabo una mesa de trabajo, la cual permitió expresar las inquietudes de los participantes, sobre los mecanismos para poder incidir en lo público, a través de este ejercicio, los propios participantes fueron aportando ideas para lograrlo. Para cerrar el proyecto, se llevó a cabo un encuentro para qué las y los participantes compartieran sus experiencias, dicho evento cumplió su objetivo, ya que los participantes compartieron sus experiencias de participación ciudadana en su comunidad y su compromiso en seguir cooperando por el bien de su entorno. |

| AVANCE DE LAS METAS |
| --- |
| NÚM. OBJETIVO | NÚM. META | METAS PROGRAMADAS | AVANCE DE METAS | % | MATERIALES PROBATORIOS |
| 1 | 1.1 | Realizar 1 taller de nivel intermedio | Se diseñó un taller nivel intermedio y se llevó a cabo en el Centro Cultural Casa Talavera y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se alcanzó un total de 16 personas entre los dos grupos. | 100 | 1.1 |
| 1 | 1.2. | Realizar 3 pláticas en espacios públicos para difundir el D.A.I. | Se diseñó una carta descriptiva y se llevaron a cabo tres pláticas informativas en diferentes espacios, Comedor Comunitario San Felipe de Jesús en Gustavo A. Madero, UACM campus Cuautepec y en la Unidad Habitacional Pedregal del Maurel en Coyoacán, se alcanzó un total de 49 personas distribuidos en los tres grupos | 100 | 1.2 |
| 2 | 2.1. | Elaborar herramientas ciudadanas para el acceso a la información y la vigilancia de los asuntos públicos delegacionales | Se diseñó un cuestionario para evaluar los portales de transparencia delegacionales y con base en los resultados interponer o no, una denuncia por incumplimiento en las obligaciones de transparencia. Se diseñó una guía para implementar planes de vigilancia ciudadana identificando diferentes etapas. Se elaboró una guía para localizar información en los portales de transparencia delegacional la cual permite el fácil acceso a las plataformas, se elaboró una caja de herramientas ciudadanas en donde se detallan los mecanismos institucionales de participación ciudadana, las herramientas se encontrarán alojadas en una carpeta para su fácil ubicación. | 100 | 2.1 |
| 2 | 2.2 | Elaborar 8 infografías que ilustren de manera simplificada cada una de las herramientas ciudadanas digitales e información socialmente útil. | Se elaboraron nueve infografías que permitirán guiar al usuario para implementar recursos para el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos delegacionales, además, estás infografías se imprimieron tipo cartel para su difusión. | 100 | 2.2 |
| 2 | 2.3 | Diseñar herramientas digitales de fácil acceso, con información socialmente útil sobre cada aspecto delegacional. | Se diseñaron 4 buscadores que permiten la búsqueda de los recursos humanos que trabajan en la Delegación y los Contratos que genera la Delegación, a través de estos buscadores de información se genera información socialmente útil | 100 | 2.3 |
| 3 | 3.1 | Realizar una mesa de trabajo con la Red Vigila Tu Delegación para intercambiar experiencias y resultados sobre la política de transparencia local | Se llevó a cabo una mesa de trabajo, la cual, permitió el intercambio de experiencias, el seguimiento de los planes de vigilancia, así como la exposición de dudas por parte de los participantes las cuales fueron deshagodas y resultas de manera colectiva. | 100 | 3.1 |
| 3 | 3.2 | Generar un encuentro final para intercambiar experiencias, resultados y propuestas con distintos actores sociales para dilucidar retos y oportunidades de la política de transparencia local. | Se llevó a cabo un encuentro final, el cual, permitió el intercambio de experiencia en participación ciudadana y exponer qué hace falta para contribuir en la mejora de sus comunidades, además, se realizaron compromisos ciudadanos con la finalidad de seguir participando en el entorno público y en la Red Vigila Tu Delegación. | 100 | 3.2 |

4.3 CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES

| META N° | ACTIVIDAD POR META | MESES (2015) |
| --- | --- | --- |
|  |  | AGO | SEP | OCT | NOV |
| 1.1 | 1. Elaborar carta descriptiva (temario, dinámicas, materiales) | x | x |  |  |
| 1.1 | 2. Definir logística (sedes, horarios y fechas) |  |  | x |  |
| 1.1 | 3. Realizar la convocatoria para el taller |  |  | x | X |
| 1.1 | 4. Impartir las sesiones del taller en dos grupos |  |  |  | X |
| 1.1 | 5. Evaluar las sesiones de los talleres |  |  |  | X |
| 1.2 | 1. Elaborar carta descriptiva (temario, dinámicas, materiales) | x | x |  |  |
| 1.2. | 2.Definir logística (sedes, horarios y fechas) |  |  | X | X |
| 1.2 | 3.Realizar la convocatoria para las pláticas |  | x | x |  |
| 1.2. | 4. Impartir las pláticas del D.A.I. |  |  | x | X |
| 2.1. | 1.Diseñar las herramientas para el acceso a la información y la vigilancia ciudadana | X | x | x |  |
| 2.2 | 1.Elaborar infografías sobre las herramientas para la vigilancia ciudadana | X | x | X |  |
| 2.3 | 1.Editar la información en formato digital (4 buscadores de información) e incorporarla a la plataforma |  | x | x | x |
| 3.1 | 1.Generar convocatoria para la mesa de trabajo |  |  |  | x |
| 3.1 | 2.Definir logística (sedes, horarios y fechas) |  |  |  | x |
| 3.1. | 3.Impartir la sesión |  |  |  | x |
| 3.1. | 4.Evaluar la sesión |  |  |  | x |
| 3.2 | 1.Generar convocatoria para el encuentro final |  |  |  | x |
| 3.2 | 2.Definir logística (sedes, horarios y fechas) |  |  | x | x |
| 3.2 | 3.Desarrollar encuentro final |  |  |  | x |
| 3.2 | 4.Sistematizar experiencia |  |  |  | x |

| 4.4 MATERIALES PROBATORIOS (DESCRIBA EL TIPO Y NÚMERO DE PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO) |
| --- |
| TIPO | N° DE EJEMPLARES | TÍTULO | TEMÁTICA | NÚM. DE ACTIVIDAD Y/O META QUE SOPORTA |
| Carteles | 9 | Infografías con información socialmente útil | Herramientas para la vigilancia ciudadana y el acceso a la información pública. | 2.2 |
| Guías didácticas | 1 | Guía para implementar un plan de vigilancia ciudadana | Auditoría Ciudadana | 2.1 |
| Cuestionarios | 1 | Cuestionario para evaluar los portales de transparencia | Auditoria Ciudadana | 2.1 |
| Cartas descriptivas | 2 | Plática Informativa Taller de capacitación | Acceso a la información pública y la vigilancia ciudadana | 1.1, 1.2 |
| Herramientas digitales | 5 | Herramientas para la vigilancia ciudadana | Acceso a la información pública y la vigilancia ciudadana | 2.1, 2.2, 2.3 |

| BALANCE ENTRE FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |
| --- |
|  | PRINCIPAL FORTALEZA | PRINCIPAL DEBILIDAD |
| 5.1 ATENCIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Y SUSTENTABILIDAD DEL MISMO | Vinculación con nuevos actores sociales (estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, comités ciudadanos, contralores ciudadanos) | Poca experiencia en materia de transparencia y acceso a la información pública por parte de ciudadanos activos que pertenecen a algún órgano de representación ciudadana (comités ciudadanos, contralores ciudadanos) |
| 5.2 CREACIÓN DE MECANISMOS PARA DEJAR CAPACIDADES INSTALADAS EN LA COMUNIDAD O POBLACIÓN ATENDIDA | Nuevo esquema de capacitación que permite llegar a otros actores sociales y creación de herramientas que permiten el trabajo ciudadano autónomo. | Falta de vinculación con un mayor número de Comités Ciudadanos y Contralores Ciudadanos Comunitarios |
| 5.3 COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES | Vinculación estratégica con actores gubernamentales: INFODF, Contraloría General del DF, Universidades. | Poca vinculación con las autoridades delegacionales. |
| 5.4 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ORGANIZACIÓN A PARTIR DE LA TEMÁTICA ABORDADA | Mayor conocimiento sobre la gestión delegacional, elaboración de herramientas, asesorías a grupos ciudadanos sobre los temas delegacionales. | Difusión para que jóvenes se incorporen al proyecto. |
| 5.5 CIERRE DE BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, A PARTIR DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA | Las actividades fueron difundidas para hombres y mujeres, predominó un mayor número de mujeres participantes en las pláticas informativas, en los talleres, la mesa de trabajo y el encuentro final. | En este proyecto no se priorizo el enfoque de perspectiva género. |
| 5.6 OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO | Se elaboraron los materiales necesarios para cumplir con cada uno de los objetivos del proyecto. | Se requiere más tiempo para evaluar entre la organización y los participantes, las actividades en las cuales participaron. |
| 5.7 VISIBILIDAD DEL PROYECTO | A través del encuentro final se presentaron los alcances y resultados del proyecto. | Poca difusión entre vecinos sobre las actividades que se realizan. |
| 5.8 REPLICABILIDAD O ADAPTABILIDAD DEL PROYECTO | El diseño de las metodologías aplicadas para este proyecto permite su réplica y adaptación. | Para cada actividad se requiere experiencia para su implementación |

SI SU PROYECTO ES DE CONTINUIDAD DENTRO DEL PROGRAMA DE COINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, INDIQUE EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO ANTERIOR EN COMPARACIÓN CON LOS DEL PRESENTE, CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES AVANCES O LOGROS, Y SI CONSIDERA QUE DEBERÍA TENER CONTINUIDAD PARA EL SIGUIENTE AÑO, EXPLIQUE POR QUÉ.

Si bien el presente proyecto es de continuidad respecto a los dos años anteriores, no tiene los mismos objetivos específicos ya que se considera como tercera fase. Se logró generar nuevas herramientas que permitirán el trabajo ciudadano y complementarán parte de las actividades, como son los planes de vigilancia que en el presente proyecto se activaron y se encuentra en la primera fase (recopilar información). Con los materiales desarrollados en el proyecto, se puede dar continuidad el siguiente año de tal manera que se tenga una mayor cobertura de participantes beneficiarios e impulsar los planes de vigilancia ciudadana e identificar sus aciertos, puedan ser mejorados y replicados.

# COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

| Nombre y firma de la o el representante legal | Nombre y firma de la o el responsable del proyecto |
| --- | --- |