## 3.- Cronograma
Nombre de la Organización: |  | ARKEMETRIA SOCIAL A.C.
Nombre del Proyecto: |  | EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: UN MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GRUPOS CIUDADANOS Y GOBIERNOS LOCALES.
Cronograma de actividades
(Marcar con X las casillas de las semanas en las cuales se llevará acabo la actividad)
Objetivo | Meta | Actividad | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Generar información para el fortalecimiento de instancias y prácticas de participación ciudadana en el nivel municipal, mediante diagnósticos y propuestas. | 3 diagnósticos de mecanismos y prácticas de participación ciudadana a nivel municipal (1 por municipio) | Diseño de la metodología de diagnóstico (aspectos, variables, herramientas, fuentes de información) | bar: Noviembre 1 to Noviembre 3
Aplicación de metodología con trabajo de gabinete (revisión documental, solicitudes de información) en el municipio de Chalco | bar: Noviembre 4 to Diciembre 3
Aplicación de metodología con trabajo de campo (entrevistas a participantes) de Chalco | bar: Diciembre 4 to Enero 2
Procesamiento y análisis de la información recolectada | bar: Enero 3 to Enero 4
Elaboración del reporte de resultados y recomendaciones del municipio de Chalco | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Aplicación de metodología con trabajo de gabinete (revisión documental, solicitudes de información) en el municipio de Texcoco | bar: Diciembre 4 to Enero 3
Aplicación de metodología con trabajo de campo (entrevistas a participantes) de Texcoco | bar: Enero 4 to Febrero 2
Procesamiento y análisis de la información recolectada | bar: Febrero 3 to Febrero 4
Elaboración del reporte de resultados y recomendaciones del municipio de Texcoco | bar: Marzo 1 to Marzo 2
Aplicación de metodología con trabajo de gabinete (revisión documental, solicitudes de información) en el municipio de Ecatepec | bar: Enero 3 to Febrero 2
Aplicación de metodología con trabajo de campo (entrevistas a participantes) de Ecatepec | bar: Febrero 3 to Marzo 1
Procesamiento y análisis de la información recolectada | bar: Marzo 2 to Marzo 3
Elaboración del reporte de resultados y recomendaciones del municipio de Ecatepec | bar: Marzo 4 to Abril 1
| 1 documento con la sistematización de buenas prácticas participativas en el ámbito municipal | Definición de criterios de buenas prácticas participativas en el ámbito local | bar: Abril 2 to Mayo 1
Identificación de prácticas participativas exitosas | bar: Mayo 2 to Junio 1
Recopilación de información sobre las prácticas participativas | bar: Junio 2 to Agosto 4
Integración del documento con los resultados de la sistematización | bar: Septiembre 1 to Septiembre 4
Realización de un evento de presentación del documento | bar: Octubre 3
Incrementar las capacidades de actores sociales locales mediante ejercicios participativos como pláticas, talleres, encuentros. | 15 talleres de capacitación sobre el derecho a la participación ciudadana y el desarrollo sostenible por municipio (5 por municipio) | Elaboración de carta descriptiva, contenidos y materiales del taller | bar: Abril 1 to Abril 4
Convocatoria a los talleres en el municipio de Chalco | bar: Junio 1 to Junio 3
Realización de los talleres en el municipio de Chalco | bar: Junio 3 to Julio 1
Elaboración del reporte de capacitación de los talleres del municipio de Chalco | bar: Julio 2
Convocatoria a los talleres en el municipio de Texcoco | bar: Julio 3 to Agosto 1
Realización de los talleres en el municipio de Texcoco | bar: Agosto 1 to Agosto 3
Elaboración del reporte de capacitación de los talleres del municipio de Texcoco | bar: Agosto 4
Convocatoria a los talleres en el municipio de Ecatepec | bar: Agosto 3 to Septiembre 1
Realización de los talleres en el municipio de Ecatepec | bar: Septiembre 1 to Septiembre 3
Elaboración del reporte de capacitación de los talleres del municipio de Ecatepec | bar: Septiembre 4
Reforzar procesos participativos a través de mecanismos institucionalizados en el nivel municipal mediante recomendaciones, propuestas y acompañamiento. | 3 foros para el intercambio de perspectivas y experiencias sobre la participación ciudadana y el desarrollo sostenible (1 por municipio) | Elaboración del programa, metodología y materiales del foro | bar: Junio 2 to Junio 4
Programación del foro en Chalco | bar: Julio 1 to Julio 2
Convocatoria del foro en Chalco | bar: Julio 2 to Julio 4
Realización del foro en Chalco | bar: Agosto 1
Programación del foro en Texcoco | bar: Agosto 1 to Agosto 2
Convocatoria del foro en Texcoco | bar: Agosto 2 to Agosto 4
Realización del foro en Texcoco | bar: Septiembre 1
Programación del foro en Ecatepec | bar: Septiembre 1 to Septiembre 2
Convocatoria del foro en Ecatepec | bar: Septiembre 2 to Septiembre 4
Realización del foro en Ecatepec | bar: Octubre 1